PRESUPUESTO DE DESARROLLO

Sistema de Gestión de Tareas Operativas

Abril 2026  ·  Versión 1.0

● Datos del Presupuesto

| Proveedor | [Nombre / Razón Social del Proveedor] |
| --- | --- |
| Cliente | [Nombre / Razón Social del Cliente] |
| Fecha | Abril 2026 |
| Vigencia | 30 días corridos desde la fecha de emisión |
| Moneda | Pesos Argentinos (ARS) |

● Descripción del Proyecto

Se cotiza el desarrollo completo de un Sistema de Gestión de Tareas Operativas para una red de 5 locales de mercadería. El sistema permitirá al propietario tener control operativo centralizado, eliminando la necesidad de comunicación manual constante con cada local.

El sistema contempla gestión de usuarios con roles diferenciados, creación y seguimiento de tareas, tablero de control con estado en tiempo real por local, dashboard de análisis operativo para el administrador y generación de reportes automáticos.

● Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Django + Django REST Framework | Roles y permisos nativos, ORM robusto |
| Base de datos | PostgreSQL | Reportes y filtros complejos con SQL |
| Frontend | React + Vite + TanStack Query | Polling limpio, caché automático |
| Deploy | Railway | Django + PostgreSQL en un solo proyecto |

● Alcance del Desarrollo

| Módulo | Descripción | Horas est. |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y Roles | Login, JWT, roles admin/operador, horarios por usuario | 15 hs |
| Gestión de Locales | ABM de los 5 locales, asignación de usuarios | 8 hs |
| Módulo de Tareas | Conductivas, correctivas y flexibles con criticidad | 25 hs |
| Estados y Seguimiento | Realizada, no realizada, postergación, avisos/peticiones | 15 hs |
| Evidencias (campos de tarea) | Campos obligatorios/opcionales por tipo de tarea, sin adjuntos | 8 hs |
| Tablero de Control | Semáforo por local (verde/amarillo/rojo), actualización automática | 15 hs |
| Dashboard Admin + Analítica | KPIs última semana: % cumplimiento por local, tareas críticas vencidas, tendencia de cumplimiento, ranking de locales y alertas automáticas con lenguaje natural (qué está pasando y por qué) | 20 hs |
| Reportes | Filtros por local/usuario, reporte diario automático | 15 hs |
| Notificaciones | Alertas por tareas fallidas, cierre de jornada incompleta | 10 hs |
| Frontend React | Interfaces completas para admin y operadores | 35 hs |
| Setup, arquitectura y deploy | Estructura base, CI/CD, entorno productivo en Railway | 10 hs |
| TOTAL HORAS ESTIMADAS |  | ~166 hs |

● Inversión

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO $ 1.500.000 ARS IVA no incluido · Precio fijo por proyecto · No se cobra por hora adicional dentro del alcance

Plan de pagos por hitos:

| Hito | Entregable | Condición de pago | Monto ARS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auth, roles, tareas conductivas y correctivas | Inicio del proyecto (anticipo) | $ 600.000 |
| 2 | Semáforo, campos de tarea, notificaciones operativas | Aprobación y demo del Hito 1 | $ 525.000 |
| 3 | Reportes, Dashboard analítico admin, deploy final en Railway | Entrega y puesta en producción | $ 375.000 |
|  | TOTAL |  | $ 1.500.000 |

● Costo Operativo Mensual (Hosting)

El sistema corre en Railway con los siguientes servicios. El costo mensual varía según el uso real de la plataforma y se traslada al cliente a precio de costo sin margen adicional:

| Servicio | Uso estimado (5 locales) | Costo aprox. USD/mes |
| --- | --- | --- |
| Railway — Django app | Uso moderado | ~ $5 |
| Railway — PostgreSQL | Base de datos operativa | ~ $5 |
| TOTAL ESTIMADO | Sujeto a uso real | ~ $10 USD/mes |

Nota: El costo mensual de hosting no está incluido en la inversión del proyecto. Se factura por separado a fin de cada mes según el consumo real reportado por Railway. Para 5 locales con uso normal, el costo no superará los $15 USD mensuales.

● Plazo de Entrega

| Hito | Entregable | Plazo estimado |
| --- | --- | --- |
| Hito 1 | Auth + Tareas base funcionando | Semana 1 a 3 |
| Hito 2 | Semáforo, campos de tarea, notificaciones | Semana 4 a 6 |
| Hito 3 | Reportes + Dashboard analítico + Deploy final | Semana 7 a 8 |
| TOTAL | Sistema completo en producción | 6 a 8 semanas |

El plazo comienza a correr desde la confirmación del proyecto y el pago del anticipo (Hito 1). Los tiempos pueden verse afectados por demoras en la provisión de información o feedback del cliente.

● Dashboard Analítico para el Administrador

El dashboard es la vista principal del dueño/administrador. No es solo un resumen de números: el sistema interpreta los datos y le dice en lenguaje claro qué está pasando en sus locales y por qué debe preocuparse.

| Indicador | Qué le dice al dueño |
| --- | --- |
| % Cumplimiento por local | Local A cumplió el 95% de sus tareas esta semana. Local C solo el 60%. |
| Tareas críticas vencidas | Hay 3 tareas de alta criticidad sin completar hace más de 24 hs en Local B. |
| Tendencia semanal | El cumplimiento general bajó 12% respecto a la semana anterior. Grafico de tendencia visible. |
| Ranking de locales | Visualización de los 5 locales ordenados por desempeño operativo de la semana. |
| Alertas con lenguaje natural | El sistema genera un resumen automático: "Esta semana Local C tuvo problemas recurrentes con tareas de apertura. Se recomienda revisarlo." |
| Tareas más postergadas | Identifica qué tareas se postergan o fallan con más frecuencia para que el dueño pueda actuar. |

El resumen con lenguaje natural se genera automáticamente al inicio de cada semana usando los datos del sistema, sin intervención manual. El dueño entra al dashboard y en 30 segundos sabe exactamente qué local necesita atención.

● Condiciones Generales

| ✓ | El precio es fijo por el alcance descripto. Cambios de alcance se presupuestan por separado. |
| --- | --- |
| ✓ | Se incluye 30 días de soporte post-entrega para corrección de bugs sin costo adicional. |
| ✓ | El cliente recibe el código fuente completo al finalizar el proyecto. |
| ✓ | El presupuesto tiene vigencia de 30 días corridos desde su emisión. |
| ✓ | Forma de pago: transferencia bancaria o Mercado Pago al confirmar cada hito. |

Conformidad del cliente

Al confirmar el proyecto mediante el pago del anticipo, el cliente acepta las condiciones descriptas en este presupuesto.

| Firma y aclaración — Proveedor |  | Firma y aclaración — Cliente |
| --- | --- | --- |